| "Краснобор" сикт овмöдчöминса администрация |  | Администрация сельского поселения "Краснобор" |
| --- | --- | --- |

- Ш У Ö М

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 января 2016 года                                                                                    № 3

Республика Коми, Ижемский район, с. Краснобор

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения «Краснобор»

В целях совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки на соответствующих территориях поселения, создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки территорий муниципального образования, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом сельского поселения «Краснобор» администрация сельского поселения «Краснобор»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить на Комиссию по землепользованию и застройке на территории сельского поселения «Краснобор» подготовку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения «Краснобор».

2. Утвердить:

2.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения «Краснобор» согласно приложению 1;

2.2. Порядок направления предложений заинтересованных лиц согласно приложению 2.

4. Настоящее постановление обнародовать на официальных стендах сельского поселения «Краснобор».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава сельского поселения «Краснобор» |  | А.П. Терентьева |
| --- | --- | --- |

Приложение 1

к постановлению администрации

сельского поселения «Краснобор»

от 12.01.2016 г. № 3

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки

сельского поселения «Краснобор»

| № п/п | Виды работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обнародование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки | не позднее 10 дней со дня принятия решения | специалист администрации сельского поселения «Краснобор» |
| 2 | Разработка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки | в течение 10 дней с момента принятия решения | комиссия по землепользованию и застройке |
| 3 | Проверка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану сельского поселения, схемам территориального планирования МР «Ижемский», Республики Коми | в течение 5-ти дней после представления проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки | ведущий техник ОУМИ и ЗР администрации МР «Ижемский» (по согласованию) |
| 4 | Доработка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в случае обнаружения его несоответствия требованиям технических регламентов, генеральному плану сельского поселения, схемам территориального планирования МР «Ижемский», Республики Коми | срок определяется дополнительно, в зависимости от объема корректирования | комиссия по землепользованию и застройке |
| 5 | Направление проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки главе сельского поселения «Краснобор» | в течение 3-х дней после завершения проверки проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки | ведущий техник ОУМИ и ЗР администрации МР «Ижемский» (по согласованию) |
| 6 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки | не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки | глава сельского поселения «Краснобор» |
| 7 | Обнародование постановления о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки | не позднее чем через 5 дней с даты принятия постановления | специалист администрации сельского поселения «Краснобор» |
| 8 | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки | не позднее чем за 5 дней до дня рассмотрения проекта | комиссия по землепользованию и застройке |
| 9 | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний | в течение 5 дней со дня проведения слушаний | комиссия по землепользованию и застройке |
| 10 | Обнародование заключения о проведении публичных слушаний | не позднее чем через 10 дней после проведения публичных слушаний | специалист администрации сельского поселения «Краснобор» |
| 11 | Принятие решения о направлении проекта Правил землепользования и застройки в Совет сельского поселения «Краснобор» или об отклонении проекта и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | в течение 10 дней после представления проекта Правил землепользования и застройки | глава сельского поселения «Краснобор» |

Приложение 1

к постановлению администрации

сельского поселения «Краснобор»

от 12.01.2016 г. № 3

Порядок направления предложений заинтересованных лиц

1. С момента опубликования настоящего Постановления в течение срока проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по землепользованию и застройке на территории сельского поселения «Краснобор» (далее — Комиссия) предложения по подготовке проекта правил (далее — предложения).

2. Предложения могут быть направлены по электронной почте: adm-krasnobor@yandex.ru, либо по почте для передачи предложений непосредственно в Комиссию по адресу: 169473, Республика Коми, Ижемский район, с. Краснобор, ул. Братьев Семяшкиных, д. 100.

3. Предложения должны быть аргументированы и логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации, почтовый адрес, контактный телефон и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта Правил землепользования и застройки, Комиссией не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки, не рассматриваются.

6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.

7. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.